## Resumo Executivo
APCAP HML — Bloqueios e plano de ação
Leitura correta: “Bloqueado” não significa defeito. Significa que a QA não pode emitir um resultado confiável porque falta decisão, acesso, contrato, massa, observabilidade ou autorização.
Total da matriz |  | Bloqueados | Manuais | Não executados
58 |  | 47 | 4 | 7
Situação da última bateria
A última publicação não encontrou o arquivo de resultados Playwright (results.json). Portanto, nesta fotografia: 0 casos foram efetivamente executados, 47 estão bloqueados, 4 dependem de execução manual e 7 aguardam execução. Isso é um bloqueio da esteira/evidência, não uma reprovação do produto.
Ordem recomendada
# | Ação
1 | Corrigir e confirmar a execução CI completa |  | Gera results.json e separa falha real de falta de execução. |  | QA Automação / DevOps
2 | Fechar D-01 a D-10 |  | Evita testar a edição ou regra errada. |  | P.O. / Jurídico / Arquitetura / Financeiro
3 | Liberar contratos, segredos e sandbox Pix |  | Desbloqueia autenticação, compra e contrato integrado. |  | Backend / Pagamentos / DevOps
4 | Liberar logs, ledger, modelo e BI somente leitura |  | Permite certificar motor, RTP, selo e idempotência. |  | Arquitetura / Backend / Data
5 | Executar dispositivos físicos e validações especializadas |  | Completa PWA, responsividade, compliance, segurança e performance. |  | QA + áreas especialistas
Observação de segurança
A planilha está sanitizada: não contém CPF, senha, token, payload financeiro, QR Code ou URL Pix. Credenciais devem permanecer apenas no cofre de segredos da esteira.

## Plano de Desbloqueio
Plano de desbloqueio por frente de trabalho
Frente | Casos | P0 | Bloqueados | Fase | Dono sugerido | Solução | Critério de saída | IDs afetados
Decisão de negócio/regulatória | 10 | 10 | 10 | Imediato — Fase 0 | P.O. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | DEC-01, DEC-02, DEC-03, DEC-04, DEC-05, DEC-06, DEC-07, DEC-08, DEC-09, DEC-10
Motor, modelo, logs e ledger | 14 | 6 | 14 | Onda 2 — crítica | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | T-01, T-02, T-03, T-04, T-05, T-06, T-07, QA-MATH-01, QA-MATH-02, QA-MATH-03, QA-MATH-04, QA-ACEL-01, QA-ACEL-02, QA-ACEL-03
Execução da esteira | 7 | 5 | 0 | Onda 0 — imediata | QA Automação + DevOps | Corrigir/confirmar dependências e navegador do runner, executar a suíte completa e publicar artefatos sanitizados. | Run CI concluído com resultado rastreável por caso e artefatos sem PII. | PUB-01, PUB-02, PUB-03, PUB-04, PUB-05, PIX-MOCK-01, PIX-MOCK-02
Pagamento, carteira e título | 6 | 4 | 6 | Onda 2 — crítica | Backend/Pagamentos + Financeiro + QA | Fechar D-05/D-06/D-10, criar contas com estados controlados e liberar consultas read-only de cobrança, ledger e título. | Cada input gera um único efeito persistido e reconciliável; estorno e retry são idempotentes. | T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-22
Jurídico, privacidade e compliance | 3 | 3 | 3 | Onda 1 | Jurídico/Compliance + Produto + QA | Publicar regulamento da edição, aprovar copy e retenção; liberar inspeção de rede/HAR sanitizado. | Copy e links corretos; recusa impede analytics; retenção atende regra aprovada. | T-31, T-32, T-33
Massa controlada e observabilidade funcional | 7 | 1 | 7 | Onda 2 | Produto + Backend + QA | Criar fixtures e contas sandbox por estado, clock controlável e eventos/logs de negócio consultáveis. | Cenários de borda reproduzíveis e estado final persistido conforme regra aprovada. | T-36, T-20, T-21, T-23, T-24, T-25, T-26
Credenciais e contrato de autenticação | 1 | 1 | 1 | Onda 1 | QA Automação + Backend/DevOps | Cadastrar CPF/senha exclusivamente em segredos protegidos, confirmar conta ativa e disponibilizar data-testid/contrato de login. | Login automatizado passa em desktop, Pixel 7 e iPhone 13 sem segredo em log/artefato. | AUTH-01
Sandbox Pix ponta a ponta | 1 | 1 | 1 | Onda 1 — crítica | Backend/Pagamentos + DevOps + QA Automação | Habilitar sandbox, configurar segredos no cofre, fornecer data-testid, URL interna protegida e endpoint de confirmação; executar em dois contextos. | Uma cobrança sandbox é confirmada uma vez; pedido, carteira, jogadas, prêmio e persistência convergem; retry não duplica efeito. | PIX-E2E-01
Segurança autorizada | 1 | 1 | 1 | Onda 3 | Segurança + Backend + QA | Emitir autorização de teste, provisionar contas/roles e definir limites para testes não destrutivos. | Sessão, autorização e enumeração de CPF testadas sem dados reais. | SEC-01
Contratos de API | 1 | 1 | 1 | Onda 1 | Backend/Arquitetura + QA Automação | Publicar contratos versionados e exemplos sanitizados; gerar testes de consumidor/provedor e respostas negativas. | Pipeline valida schemas, versões e idempotência, incluindo 400/409/422. | CONTRACT-01
Validação manual especializada | 2 | 1 | 0 | Onda 2 | QA + Jurídico/Compliance | Inventariar telas, e-mails e push e revisar vocabulário contra a copy aprovada. | Inventário revisado e desvios registrados. | T-30, T-35
Dispositivos físicos | 2 | 1 | 0 | Onda 2 | QA Funcional | Reservar iPhone, Android e Windows da matriz; executar roteiro manual com evidência sanitizada. | Fluxos P0 concluídos em dispositivos reais, sem overflow e com acessibilidade básica. | T-34, RSP-01
Ambiente de performance e SLO | 2 | 0 | 2 | Onda 3 | SRE/Backend + QA Performance | Definir janela e SLO, preparar massa sintética, habilitar telemetria e autorizar carga controlada. | Carga executada sem afetar terceiros, com p50/p95/p99, erros e saturação reportados. | QA-PERF-01, QA-PERF-02
Pré-condição de execução | 1 | 0 | 1 | A planejar | DAU baixo/alto | Designar responsável, fornecer a pré-condição e reexecutar o caso na regressão. | Pré-condições atendidas e caso executado com evidência. | QA-ACEL-04

## Matriz 58 Casos
Matriz completa — status, bloqueio e solução
ID | Prioridade | Área | Caso | Status | Tipo | Viewports | Perfis | Pré-condições | Grupo do bloqueio | Por que está bloqueado / pendente | Solução proposta | Dono sugerido | Critério de desbloqueio | Fase | Referências | Regressão
DEC-01 | P0 | Decisão de produto | Confirmar marca, promoção e grade aplicáveis | blocked | manual | N/A | P.O. | Decisão escrita e regulamento da edição HML | Decisão de negócio/regulatória | Regra de negócio ainda não formalizada ou divergente entre app, documentação e regulamento. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | P.O. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | Imediato — Fase 0 | D-01 | none
DEC-02 | P0 | Regulatório | Conciliar emissora, título e regulamento | blocked | manual | N/A | Jurídico | Regulamento publicado e emissora confirmada | Decisão de negócio/regulatória | Regra de negócio ainda não formalizada ou divergente entre app, documentação e regulamento. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Jurídico | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | Imediato — Fase 0 | D-02 | none
DEC-03 | P0 | Regulatório | Definir regra de idade e copy | blocked | manual | N/A | Jurídico | Redação de idade aprovada | Decisão de negócio/regulatória | Regra de negócio ainda não formalizada ou divergente entre app, documentação e regulamento. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Jurídico | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | Imediato — Fase 0 | D-03 | none
DEC-04 | P0 | P&L | Classificar bônus de cadastro | blocked | manual | N/A | P.O., Financeiro | Fonte orçamentária do bônus | Decisão de negócio/regulatória | Regra de negócio ainda não formalizada ou divergente entre app, documentação e regulamento. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | P.O. + Financeiro | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | Imediato — Fase 0 | D-04 | none
DEC-05 | P0 | Carteira | Definir semântica dos três saldos | blocked | manual | N/A | Produto, Financeiro | Especificação de ledger | Decisão de negócio/regulatória | Regra de negócio ainda não formalizada ou divergente entre app, documentação e regulamento. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Produto + Financeiro | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | Imediato — Fase 0 | D-05 | none
DEC-06 | P0 | Pagamento | Definir pagamento combinado e parcela HXC | blocked | manual | N/A | Backend, Financeiro | Regra de rateio e HXC | Decisão de negócio/regulatória | Regra de negócio ainda não formalizada ou divergente entre app, documentação e regulamento. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Backend + Financeiro | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | Imediato — Fase 0 | D-06 | none
DEC-07 | P0 | Motor | Classificar Milzão, Giro e Super Quarta | blocked | manual | N/A | Arquitetura | Mapa das mecânicas | Decisão de negócio/regulatória | Regra de negócio ainda não formalizada ou divergente entre app, documentação e regulamento. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Arquitetura | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | Imediato — Fase 0 | D-07 | none
DEC-08 | P0 | Motor | Definir moedas achar figura e Estourar | blocked | manual | N/A | Produto, Arquitetura | EV, cap e expiração aprovados | Decisão de negócio/regulatória | Regra de negócio ainda não formalizada ou divergente entre app, documentação e regulamento. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Produto + Arquitetura | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | Imediato — Fase 0 | D-08 | none
DEC-09 | P0 | Motor | Definir comportamento de 2/3 | blocked | manual | N/A | Produto, Jurídico | M e cláusula regulatória revisados | Decisão de negócio/regulatória | Regra de negócio ainda não formalizada ou divergente entre app, documentação e regulamento. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Produto + Jurídico | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | Imediato — Fase 0 | D-09 | none
DEC-10 | P0 | Carteira | Aprovar regra de recarga não sacável | blocked | manual | N/A | Jurídico, UX | Regulamento e aviso antes da recarga | Decisão de negócio/regulatória | Regra de negócio ainda não formalizada ou divergente entre app, documentação e regulamento. | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Jurídico + UX | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | Imediato — Fase 0 | D-10 | none
PUB-01 | P0 | Landing | Landing responde e comunica acesso responsável | not-run | real | desktop, Pixel 7, iPhone 13 | anônimo | HML disponível | Execução da esteira | O caso está pronto ou parcialmente pronto, mas a última bateria Playwright não produziu results.json. | Corrigir/confirmar dependências e navegador do runner, executar a suíte completa e publicar artefatos sanitizados. | QA Automação + DevOps | Run CI concluído com resultado rastreável por caso e artefatos sem PII. | Onda 0 — imediata | Fase 1, landing | none
PUB-02 | P0 | Cookies | Controle de recusa está visível e fecha o modal | not-run | real | desktop, Pixel 7, iPhone 13 | anônimo | Consentimento limpo | Execução da esteira | O caso está pronto ou parcialmente pronto, mas a última bateria Playwright não produziu results.json. | Corrigir/confirmar dependências e navegador do runner, executar a suíte completa e publicar artefatos sanitizados. | QA Automação + DevOps | Run CI concluído com resultado rastreável por caso e artefatos sem PII. | Onda 0 — imediata | T-32 | none
PUB-03 | P0 | Autenticação | Tela de login expõe CPF e senha | not-run | real | desktop, Pixel 7, iPhone 13 | anônimo | HML disponível | Execução da esteira | O caso está pronto ou parcialmente pronto, mas a última bateria Playwright não produziu results.json. | Corrigir/confirmar dependências e navegador do runner, executar a suíte completa e publicar artefatos sanitizados. | QA Automação + DevOps | Run CI concluído com resultado rastreável por caso e artefatos sem PII. | Onda 0 — imediata | login | none
PUB-04 | P1 | Regulatório | Link de regulamento publicado é exposto sem navegação externa | not-run | real | desktop, Pixel 7 | anônimo | HML disponível | Execução da esteira | O caso está pronto ou parcialmente pronto, mas a última bateria Playwright não produziu results.json. | Corrigir/confirmar dependências e navegador do runner, executar a suíte completa e publicar artefatos sanitizados. | QA Automação + DevOps | Run CI concluído com resultado rastreável por caso e artefatos sem PII. | Onda 0 — imediata | T-31 | none
PUB-05 | P0 | Cookies | Após recusar, não há novo request GA/Clarity observado | not-run | real | desktop | anônimo | Novo contexto sem consentimento | Execução da esteira | O caso está pronto ou parcialmente pronto, mas a última bateria Playwright não produziu results.json. | Corrigir/confirmar dependências e navegador do runner, executar a suíte completa e publicar artefatos sanitizados. | QA Automação + DevOps | Run CI concluído com resultado rastreável por caso e artefatos sem PII. | Onda 0 — imediata | T-32 | none
T-30 | P0 | Compliance | Varredura de vocabulário proibido | manual | manual | P0/P1 | anônimo, autenticado | Inventário de telas, e-mails e push | Validação manual especializada | Exige revisão humana de conteúdo ou registro de versões visíveis. | Inventariar telas, e-mails e push e revisar vocabulário contra a copy aprovada. | QA + Jurídico/Compliance | Inventário revisado e desvios registrados. | Onda 2 | T-30, QA-COPY-01 | none
T-31 | P0 | Compliance | Rodapé regulatório correto em todas as telas de venda | blocked | manual | P0/P1 | anônimo, autenticado | Edição e regulamento confirmados | Jurídico, privacidade e compliance | Regulamento/copy/política ou evidência de rede ainda não estão aprovados e versionados. | Publicar regulamento da edição, aprovar copy e retenção; liberar inspeção de rede/HAR sanitizado. | Jurídico/Compliance + Produto + QA | Copy e links corretos; recusa impede analytics; retenção atende regra aprovada. | Onda 1 | T-31 | none
T-32 | P0 | Privacidade | Recusar bloqueia GA e Clarity durante todo o ciclo | blocked | manual | desktop, P0 | anônimo | HAR/rede e política de consentimento | Jurídico, privacidade e compliance | Regulamento/copy/política ou evidência de rede ainda não estão aprovados e versionados. | Publicar regulamento da edição, aprovar copy e retenção; liberar inspeção de rede/HAR sanitizado. | Jurídico/Compliance + Produto + QA | Copy e links corretos; recusa impede analytics; retenção atende regra aprovada. | Onda 1 | T-32 | none
T-33 | P0 | LGPD | Encerramento preserva retenção regulatória necessária | blocked | manual | desktop | conta com cupom e prêmio pendente | Jurídico, retenção regulatória e conta sandbox | Jurídico, privacidade e compliance | Regulamento/copy/política ou evidência de rede ainda não estão aprovados e versionados. | Publicar regulamento da edição, aprovar copy e retenção; liberar inspeção de rede/HAR sanitizado. | Jurídico/Compliance + Produto + QA | Copy e links corretos; recusa impede analytics; retenção atende regra aprovada. | Onda 1 | T-33, QA-LGPD-02 | none
T-34 | P1 | PWA | Instalação, atualização e offline PWA | manual | manual | Android real, iOS real | anônimo, autenticado | Dispositivos físicos | Dispositivos físicos | PWA, toque, teclado, zoom e comportamento real de Safari/Android não são certificáveis apenas por emulação. | Reservar iPhone, Android e Windows da matriz; executar roteiro manual com evidência sanitizada. | QA Funcional | Fluxos P0 concluídos em dispositivos reais, sem overflow e com acessibilidade básica. | Onda 2 | T-34 | none
T-35 | P1 | Rastreabilidade | Registrar App, Engine, Jogos e Recompensas | manual | manual | P0/P1 | autenticado | Menu de versões disponível | Validação manual especializada | Exige revisão humana de conteúdo ou registro de versões visíveis. | Disponibilizar menu/endpoint de versões e registrar App, Engine, Jogos e Recompensas por execução. | QA + Engenharia | Quatro versões anexadas a cada evidência. | Onda 2 | T-35 | none
T-36 | P0 | Cadastro | Validar cadastro e bônus único por CPF | blocked | manual | desktop, P0/P1 | CPF novo/duplicado/inválido | Contas e CPFs sintéticos válidos | Massa controlada e observabilidade funcional | O cenário exige conta/estado específico, relógio/fixtures ou logs que ainda não foram provisionados. | Criar fixtures e contas sandbox por estado, clock controlável e eventos/logs de negócio consultáveis. | Produto + Backend + QA | Cenários de borda reproduzíveis e estado final persistido conforme regra aprovada. | Onda 2 | T-36 | none
AUTH-01 | P0 | Sessão | Perfil sandbox acessa navegação autenticada | blocked | real | desktop, Pixel 7, iPhone 13 | Ana sandbox | QA_ANA_CPF válido e QA_PASSWORD ¦ Contrato de login disponível | Credenciais e contrato de autenticação | A execução autenticada precisa de conta sandbox válida, senha em cofre e contrato estável de login. | Cadastrar CPF/senha exclusivamente em segredos protegidos, confirmar conta ativa e disponibilizar data-testid/contrato de login. | QA Automação + Backend/DevOps | Login automatizado passa em desktop, Pixel 7 e iPhone 13 sem segredo em log/artefato. | Onda 1 | Fase 3 | none
T-10 | P0 | Pagamento | Pagamento combinado preserva rateio e regra HXC | blocked | manual | desktop, P0 | saldo + Pix sandbox | Pagamento sandbox, D-06 e observabilidade | Pagamento, carteira e título | Faltam regras fechadas, contas/massa sandbox e observabilidade de cobrança, saldos, estorno e título. | Fechar D-05/D-06/D-10, criar contas com estados controlados e liberar consultas read-only de cobrança, ledger e título. | Backend/Pagamentos + Financeiro + QA | Cada input gera um único efeito persistido e reconciliável; estorno e retry são idempotentes. | Onda 2 — crítica | T-10 | none
T-11 | P0 | Pix | Pix criado, expirado, duplicado e já paguei | blocked | manual | desktop, P0 | Ana Pix sandbox | Contrato Pix e sandbox autorizado | Pagamento, carteira e título | Faltam regras fechadas, contas/massa sandbox e observabilidade de cobrança, saldos, estorno e título. | Fechar D-05/D-06/D-10, criar contas com estados controlados e liberar consultas read-only de cobrança, ledger e título. | Backend/Pagamentos + Financeiro + QA | Cada input gera um único efeito persistido e reconciliável; estorno e retry são idempotentes. | Onda 2 — crítica | T-11 | none
T-12 | P0 | Pix | Estorno após prêmio reverte efeitos e título | blocked | manual | desktop | compra premiada sandbox | Estorno sandbox, ledger e fiscal read-only | Pagamento, carteira e título | Faltam regras fechadas, contas/massa sandbox e observabilidade de cobrança, saldos, estorno e título. | Fechar D-05/D-06/D-10, criar contas com estados controlados e liberar consultas read-only de cobrança, ledger e título. | Backend/Pagamentos + Financeiro + QA | Cada input gera um único efeito persistido e reconciliável; estorno e retry são idempotentes. | Onda 2 — crítica | T-12 | none
T-13 | P1 | Carteira | Saque bloqueia recarga e permite prêmio | blocked | manual | desktop, P0 | saldo recarregado e prêmio | Conta sandbox com saldos | Pagamento, carteira e título | Faltam regras fechadas, contas/massa sandbox e observabilidade de cobrança, saldos, estorno e título. | Fechar D-05/D-06/D-10, criar contas com estados controlados e liberar consultas read-only de cobrança, ledger e título. | Backend/Pagamentos + Financeiro + QA | Cada input gera um único efeito persistido e reconciliável; estorno e retry são idempotentes. | Onda 2 — crítica | T-13, QA-WALLET-03 | none
T-14 | P1 | Carteira | Limites e presets de recarga | blocked | manual | desktop, P0 | autenticado | Conta sandbox | Pagamento, carteira e título | Faltam regras fechadas, contas/massa sandbox e observabilidade de cobrança, saldos, estorno e título. | Fechar D-05/D-06/D-10, criar contas com estados controlados e liberar consultas read-only de cobrança, ledger e título. | Backend/Pagamentos + Financeiro + QA | Cada input gera um único efeito persistido e reconciliável; estorno e retry são idempotentes. | Onda 2 — crítica | T-14 | none
PIX-E2E-01 | P0 | Pix | Pix sandbox em dois contextos confirma e app recebe retorno | blocked | real | desktop | CPF sandbox válido | ENABLE_PIX_PURCHASE=true ¦ Secrets Pix e data-testid contratados ¦ Environment sandbox autorizado | Sandbox Pix ponta a ponta | Faltam habilitação controlada do sandbox, segredos, seletores estáveis e confirmação de retorno/callback. | Habilitar sandbox, configurar segredos no cofre, fornecer data-testid, URL interna protegida e endpoint de confirmação; executar em dois contextos. | Backend/Pagamentos + DevOps + QA Automação | Uma cobrança sandbox é confirmada uma vez; pedido, carteira, jogadas, prêmio e persistência convergem; retry não duplica efeito. | Onda 1 — crítica | T-11 | none
PIX-MOCK-01 | P0 | Pix | Contrato Pix é idempotente e callback liquida uma vez | not-run | mocked | N/A | fixture sintética | Nenhuma | Execução da esteira | O caso está pronto ou parcialmente pronto, mas a última bateria Playwright não produziu results.json. | Corrigir/confirmar dependências e navegador do runner, executar a suíte completa e publicar artefatos sanitizados. | QA Automação + DevOps | Run CI concluído com resultado rastreável por caso e artefatos sem PII. | Onda 0 — imediata | T-07, T-11 | none
PIX-MOCK-02 | P1 | Pix | Contrato Pix rejeita reuso conflitante e estorno fora de ordem | not-run | mocked | N/A | fixture sintética | Nenhuma | Execução da esteira | O caso está pronto ou parcialmente pronto, mas a última bateria Playwright não produziu results.json. | Corrigir/confirmar dependências e navegador do runner, executar a suíte completa e publicar artefatos sanitizados. | QA Automação + DevOps | Run CI concluído com resultado rastreável por caso e artefatos sem PII. | Onda 0 — imediata | T-11, T-12 | none
T-20 | P1 | Jogo | Cap e expiração de chances | blocked | manual | P0/P1 | chances 0/30/expiradas | Contas e relógio controlável | Massa controlada e observabilidade funcional | O cenário exige conta/estado específico, relógio/fixtures ou logs que ainda não foram provisionados. | Criar fixtures e contas sandbox por estado, clock controlável e eventos/logs de negócio consultáveis. | Produto + Backend + QA | Cenários de borda reproduzíveis e estado final persistido conforme regra aprovada. | Onda 2 | T-20 | none
T-21 | P1 | Jogo | Sem número exige compra mesmo com bônus | blocked | manual | P0/P1 | número esgotado e bônus | Conta sandbox | Massa controlada e observabilidade funcional | O cenário exige conta/estado específico, relógio/fixtures ou logs que ainda não foram provisionados. | Criar fixtures e contas sandbox por estado, clock controlável e eventos/logs de negócio consultáveis. | Produto + Backend + QA | Cenários de borda reproduzíveis e estado final persistido conforme regra aprovada. | Onda 2 | T-21 | none
T-22 | P0 | Título | Cupom/título é único, persistente e rastreável | blocked | manual | desktop, P0 | compra e cupom sandbox | Origem de títulos e consulta read-only | Pagamento, carteira e título | Faltam regras fechadas, contas/massa sandbox e observabilidade de cobrança, saldos, estorno e título. | Fechar D-05/D-06/D-10, criar contas com estados controlados e liberar consultas read-only de cobrança, ledger e título. | Backend/Pagamentos + Financeiro + QA | Cada input gera um único efeito persistido e reconciliável; estorno e retry são idempotentes. | Onda 2 — crítica | T-22, INV-7 | none
T-23 | P1 | Trilha | Trilha sela no desbloqueio e reseta semanalmente | blocked | manual | P0/P1 | trilha elegível | Clock e conta sandbox | Massa controlada e observabilidade funcional | O cenário exige conta/estado específico, relógio/fixtures ou logs que ainda não foram provisionados. | Criar fixtures e contas sandbox por estado, clock controlável e eventos/logs de negócio consultáveis. | Produto + Backend + QA | Cenários de borda reproduzíveis e estado final persistido conforme regra aprovada. | Onda 2 | T-23 | none
T-24 | P2 | Reveal | Velocidade não altera decisão | blocked | manual | P0/P1 | jogada selada | Logs de decisão | Massa controlada e observabilidade funcional | O cenário exige conta/estado específico, relógio/fixtures ou logs que ainda não foram provisionados. | Criar fixtures e contas sandbox por estado, clock controlável e eventos/logs de negócio consultáveis. | Produto + Backend + QA | Cenários de borda reproduzíveis e estado final persistido conforme regra aprovada. | Onda 2 | T-24, INV-2 | none
T-25 | P1 | Upsell | Caps, silêncio 72h e saída de upsell | blocked | manual | P0/P1 | usuário com recusas | Clock e eventos de oferta | Massa controlada e observabilidade funcional | O cenário exige conta/estado específico, relógio/fixtures ou logs que ainda não foram provisionados. | Criar fixtures e contas sandbox por estado, clock controlável e eventos/logs de negócio consultáveis. | Produto + Backend + QA | Cenários de borda reproduzíveis e estado final persistido conforme regra aprovada. | Onda 2 | T-25 | none
T-26 | P1 | Feed | Feed usa dados reais e trata vazio/erro | blocked | manual | P0/P1 | anônimo, autenticado | Fixtures feed real/vazio/erro | Massa controlada e observabilidade funcional | O cenário exige conta/estado específico, relógio/fixtures ou logs que ainda não foram provisionados. | Criar fixtures e contas sandbox por estado, clock controlável e eventos/logs de negócio consultáveis. | Produto + Backend + QA | Cenários de borda reproduzíveis e estado final persistido conforme regra aprovada. | Onda 2 | T-26 | none
T-01 | P0 | Motor | Faixa escassa reserva uma única jogada antes do reveal | blocked | manual | API | N jogadas concorrentes | Estoque=1, logs e ledger read-only | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | T-01, INV-1 | none
T-02 | P0 | Motor | Conservação e RTP reconciliados por faixa | blocked | manual | API | janela de liquidação | Modelo, arrecadação, ledger e denominador | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | T-02, INV-1 | none
T-03 | P0 | Motor | Odds não variam por perfil | blocked | manual | API | perfis elegíveis equivalentes | Modelo versionado e amostra controlada | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | T-03, INV-6 | none
T-04 | P1 | Motor | Esgotamento fecha gate sem 500 ou prêmio descoberto | blocked | manual | API | estoque esgotado | Gate e observabilidade | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | T-04, QA-ACEL-03 | none
T-05 | P1 | Motor | M e frequências de figuras obedecem edição vigente | blocked | manual | API | amostra de campanha confirmada | D-01 e modelo vigente | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | T-05, QA-MATH-01/02/03 | none
T-06 | P0 | Motor | Selo conserva hash entre decisão, reveal e liquidação | blocked | manual | API | jogada com retry | decisionHash e logs de ciclo | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | T-06, INV-2 | none
T-07 | P0 | Motor | Idempotência integrada de jogada, pagamento e estorno | blocked | manual | API | retry e callback duplicado | Chaves e ledger read-only | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | T-07, INV-8 | none
QA-MATH-01 | P1 | Cálculo | Medir multiplicador M real | blocked | manual | API | amostra da edição | D-01 e relatório de números pagos | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | QA-MATH-01 | none
QA-MATH-02 | P0 | Cálculo | Medir 3/3, 2/3 e 1/3 versus pagamento | blocked | manual | API | amostra da edição | Regulamento e eventos de figuras | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | QA-MATH-02 | none
QA-MATH-03 | P1 | Cálculo | Frequência exibida nominal está declarada | blocked | manual | API/UI | anônimo, autenticado | Copy e modelo vigente | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | QA-MATH-03 | none
QA-MATH-04 | P1 | Cálculo | RTP usa denominador declarado | blocked | manual | BI | relatório RTP | Dashboard e denominador documentado | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | QA-MATH-04 | none
QA-ACEL-01 | P1 | Acelerador | Acelerador é linha separada do RTP | blocked | manual | BI | D1 | Relatórios orgânico/acelerador | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | QA-ACEL-01 | none
QA-ACEL-02 | P1 | Acelerador | Gatilho e teto do acelerador | blocked | manual | API | três dias/meta | Clock e faturamento controláveis | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | QA-ACEL-02 | none
QA-ACEL-03 | P1 | Acelerador | Dourado não paga após esgotar estoque | blocked | manual | API | rampa D1 | Modelo de estoque e gate | Motor, modelo, logs e ledger | Os oráculos dependem do modelo vigente, decisões D-01/D-07/D-08/D-09, logs correlacionáveis e ledger somente leitura. | Versionar modelo, fornecer seeds/clock controláveis, decisionHash, correlationId, estoque e consultas read-only de ledger/BI. | Arquitetura/Backend/Data + Financeiro + QA Técnico | Conservação, RTP, odds, selo, concorrência e idempotência reconciliados na edição correta. | Onda 2 — crítica | QA-ACEL-03 | none
QA-ACEL-04 | P2 | Marketing | Copy de densidade deriva de feed real | blocked | manual | UI | DAU baixo/alto | Feed real e copy aprovada | Pré-condição de execução | Pré-condição pendente: Feed real e copy aprovada. | Designar responsável, fornecer a pré-condição e reexecutar o caso na regressão. | DAU baixo/alto | Pré-condições atendidas e caso executado com evidência. | A planejar | QA-ACEL-04 | none
QA-PERF-01 | P1 | Performance | Hot path sustenta ao menos 100 req/s | blocked | manual | API | carga sintética | Autorização, ambiente isolado e SLO | Ambiente de performance e SLO | Teste de carga requer autorização, ambiente isolado, monitoramento e SLO definidos. | Definir janela e SLO, preparar massa sintética, habilitar telemetria e autorizar carga controlada. | SRE/Backend + QA Performance | Carga executada sem afetar terceiros, com p50/p95/p99, erros e saturação reportados. | Onda 3 | QA-PERF-01 | none
QA-PERF-02 | P1 | Performance | Pico de referência não degrada decisão/reveal | blocked | manual | API | pico sintético | Autorização e monitoramento | Ambiente de performance e SLO | Teste de carga requer autorização, ambiente isolado, monitoramento e SLO definidos. | Definir janela e SLO, preparar massa sintética, habilitar telemetria e autorizar carga controlada. | SRE/Backend + QA Performance | Carga executada sem afetar terceiros, com p50/p95/p99, erros e saturação reportados. | Onda 3 | QA-PERF-02 | none
RSP-01 | P0 | Responsividade | Fluxos P0 sem overflow, com toque, teclado e zoom | manual | manual | iPhone 13, Android 360x800, Windows 1366x768 | anônimo, autenticado | Dispositivos físicos P0 | Dispositivos físicos | PWA, toque, teclado, zoom e comportamento real de Safari/Android não são certificáveis apenas por emulação. | Reservar iPhone, Android e Windows da matriz; executar roteiro manual com evidência sanitizada. | QA Funcional | Fluxos P0 concluídos em dispositivos reais, sem overflow e com acessibilidade básica. | Onda 2 | Matriz de dispositivos | none
SEC-01 | P0 | Segurança | Sessão, autorização e enumeração de CPF | blocked | manual | API/UI | contas com papéis distintos | Autorização e contas sandbox | Segurança autorizada | Faltam autorização e contas sandbox com papéis distintos. | Emitir autorização de teste, provisionar contas/roles e definir limites para testes não destrutivos. | Segurança + Backend + QA | Sessão, autorização e enumeração de CPF testadas sem dados reais. | Onda 3 | OWASP | none
CONTRACT-01 | P0 | Contrato | Schemas rejeitam versões, campos e idempotência inválidos | blocked | mocked | API | fixtures sanitizadas | OpenAPI/JSON Schema versionado | Contratos de API | Não há OpenAPI/JSON Schema versionado suficiente para validar schemas e compatibilidade. | Publicar contratos versionados e exemplos sanitizados; gerar testes de consumidor/provedor e respostas negativas. | Backend/Arquitetura + QA Automação | Pipeline valida schemas, versões e idempotência, incluindo 400/409/422. | Onda 1 | Fase 2 | none

## Decisões D-01 a D-10
Decisões que precisam ser fechadas antes do aceite
ID de caso | Referência | Decisão necessária | Dono sugerido | Evidência requerida | Solução | Critério de saída | Status
DEC-01 | D-01 | Confirmar marca, promoção e grade aplicáveis | P.O. | Decisão escrita e regulamento da edição HML | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | blocked
DEC-02 | D-02 | Conciliar emissora, título e regulamento | Jurídico | Regulamento publicado e emissora confirmada | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | blocked
DEC-03 | D-03 | Definir regra de idade e copy | Jurídico | Redação de idade aprovada | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | blocked
DEC-04 | D-04 | Classificar bônus de cadastro | P.O. + Financeiro | Fonte orçamentária do bônus | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | blocked
DEC-05 | D-05 | Definir semântica dos três saldos | Produto + Financeiro | Especificação de ledger | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | blocked
DEC-06 | D-06 | Definir pagamento combinado e parcela HXC | Backend + Financeiro | Regra de rateio e HXC | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | blocked
DEC-07 | D-07 | Classificar Milzão, Giro e Super Quarta | Arquitetura | Mapa das mecânicas | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | blocked
DEC-08 | D-08 | Definir moedas achar figura e Estourar | Produto + Arquitetura | EV, cap e expiração aprovados | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | blocked
DEC-09 | D-09 | Definir comportamento de 2/3 | Produto + Jurídico | M e cláusula regulatória revisados | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | blocked
DEC-10 | D-10 | Aprovar regra de recarga não sacável | Jurídico + UX | Regulamento e aviso antes da recarga | Fechar a decisão em reunião, registrar por escrito, versionar requisito/regulamento e atualizar os oráculos da QA. | Decisão aprovada e vinculada à edição/build testada. | blocked

## Legenda e Uso
Legenda e orientação de uso
Status | Significado | Ação esperada | É defeito?
blocked | Não há pré-condição suficiente para obter um veredito confiável. | Entregar decisão, acesso, contrato, massa, observabilidade ou autorização. | Não, por si só.
manual | O caso requer validação humana/dispositivo físico/especialista. | Agendar execução, registrar evidência e atualizar o resultado. | Não.
not-run | O caso está catalogado, mas não foi executado nesta bateria. | Executar na esteira ou manualmente, conforme o tipo. | Não.
passed | Executado e aprovado pelo oráculo definido. | Manter na regressão. | Não.
failed | Executado e o observado divergiu do esperado. | Investigar; confirmar produto x teste x ambiente; então abrir defeito. | Possivelmente.
skipped | Foi deliberadamente pulado durante uma execução. | Registrar motivo e reprogramar. | Não.
Como enviar para a equipe
1. Comece pela aba “Resumo Executivo”. 2. Na aba “Plano de Desbloqueio”, atribua um responsável e prazo para cada frente. 3. Na “Matriz 58 Casos”, filtre por Prioridade=P0 e Status=blocked. 4. Após cada entrega, atualize o status somente quando o critério de desbloqueio estiver comprovado. 5. Casos aprovados continuam na regressão; bloqueados nunca devem ser convertidos em “aprovados” por inferência.
Fonte da fotografia
Catálogo: test-catalog.json ¦ Resultado: latest.json ¦ Gerado em: 2026-08-07T15:00:47.192Z ¦ Ambiente: https://apcap-v5-hml.web.app. Nenhum dado sensível foi incluído.